南京信息工程大学第二届
专利推进活动月活动方案
为促进我校专利工作的可持续发展，实现校党委、校行政关于我校2011年专利实施战略目标，决定举办南京信息工程大学第二届专利推进活动月。
1、活动宗旨

    提高师生创造、创新素质，培养创业能力，增强知识产权意识，推进专利成果转化；营造积极向上的创作、创新氛围，构建尊重创新、激励创新、鼓励创造的校园环境。

2、活动主题

培养创新思维 提升创造能力
3、组织单位

科学技术处 校团委
4、参与单位

各相关学院、部门
5、领导小组

    组  长： 张建伟
    副组长： 赵显富、左同宇
    成  员： 王小兵、王小曼、史顒华、马奋华、郑翼、朱亚宾
6、活动时间

4月27日-5月26日
7、活动内容
⑴ 学校层面
① 宣传发动，营造气氛。
② 邀请知名专利专家作报告。

③ 举办专利成果图片、实物展。

④ 举办专利成果推介、对接活动。

⑤ 印发“南京信息工程大学专利工作手册”。

⑥ 更新“南京信息工程大学专利与技术”宣传册。
⑵ 学院层面（建议）
① 组织并邀请资深专利代理专家针对具体学科进行具体案例分析与辅导。
② 学院教师专利申请经验交流。
⑶ 学生层面
① 组织并邀请知名专家作专利知识普及的报告。

② 学生专利申请经验交流。
③ 开展“南信大第二届大学生奇思妙想科技创新（专利申报）大赛”活动。
8、各项活动具体时间安排

⑴ 筹备工作

3月21日-4月26日：

科技处、校团委组织、策划活动。准备专利工作手册、专利与技术推介手册、活动动员、活动筹备。

4月26日：

召开科研专题工作会议，动员、布置专利推进活动月相关活动，请各相关学院组织教师、学生（尤其是研究生）参加相关活动。

⑵ 营造气氛

4月25日-4月26日：

在校内相关位置悬挂横幅、标语，大力宣传“培养创新思维，提升创造能力”专利推进战略。

⑶ “专利推进活动月”启动仪式

4月27日（周三），14：00-15：30

地    点：气象楼报告厅

⑷ 专利成果展示

4月27日-5月26日：

各学院组织教师、学生参观专利成果展

⑸ 校企交流

4月10日-6月30日间，组织专家到企业推广专利技术
4月10日-6月30日间，邀请有关企业进校园

⑹建议相关学院举办专利申请辅导、交流活动

4月27日-5月26日：

相关学院组织专场专利辅导报告

相关学院内部专利申请经验交流

⑺ 学生专利活动

4月28日（周四），14：00-16：00：

邀请知名专家作专利知识普及的报告——南京经纬专利商标代理有限公司楼高潮总经理
4月27日-5月26日 学生专利申请经验交流
4月27日-5月26日 “南信大第二届大学生奇思妙想科技创新（专利申报）活动”

⑻ 专利推进活动月跟踪、巩固、总结
6月1日-6月30日：

了解5月-6月各学院教师、学生专利申请情况；

总结活动月成效，对成绩突出的学院、教师、学生进行表彰。

科学技术处

“专利推进活动月”领导小组

2011年3月21日
